Приложение 1.

К приказу Управления образования, по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовского муниципального района

от 07.11.2014г. № 534

План

мероприятий поэтапного  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного   комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Сеченовского муниципального района.

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение приказа УО и районного плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( далее - Комплекса ГТО) в образовательных организациях Сеченовского муниципального района | До 10.11.2014 | Павлова Н.Д. Давыдов А.А. Балтушкина Л.Н. |
|  | Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования в Сеченовском муниципальном районе» на период 2015-2017 годы по реализации мероприятий в части введения в действие Комплекса ГТО | До 20ноября 2014г. | Павлова Н.Д. Давыдов А.А. |
|  | Проведение вводного инструктивного семинара-совещания для руководителей ОО по вопросам практического внедрения ГТО. | Ноябрь 2014 | Давыдов А.А. Балтушкина Л.Н. |
|  | Проведение семинаров-тренингов для инструкторов и учителей физической культуры по вопросам практической реализации Комплекса ГТО в образовательных организациях. | 2014-2017 два раза в год. | Давыдов А.А. Маврина Т.А. Балтушкина Л.Н. Методсовет учителей физкультуры |
|  | Организация и проведение совещаний с педкадрами «Методика подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2014-2017 2 раза в год | Образовательные организации |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО в образовательных организациях | ноябрь 2014 | Образовательные организации |
|  | Включение мероприятий Комплекса ГТО в календарь физкультурных и спортивных мероприятий на школьном и муниципальном уровнях | август 2014-2017 гг. | Управление образования, образовательные организации |
|  | Организация повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций для работы по внедрению Комплекса ГТО в образовательные организации | 2014-2017 ежегодно | ИДЦ |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы в коллективах образовательных организаций, среди родителей и обучающихся по содержанию и этапах внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | до 01.12.2014 г. | Образовательные организации |
|  | Организация и проведение заседаний муниципального совета по сдаче норм Комплекса ГТО | 2014-2017 2 раза в год | Мурзакаева Е.И. Давыдов А.А. члены муниципального совета |
|  | Организация работы школьной комиссии по сдаче норм Комплекса ГТО | По мере необходимости, но не реже чем 2 раза в год | Образовательные организации |
|  | Организация сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в базовых образовательных организациях | 2014-2015 учебный год (декабрь, апрель) | Образовательные организации |
|  | Организация медицинского сопровождения в период сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2014-2017 | Образовательные организации |
|  | Разработка порядка проведения в образовательных организациях Сеченовского муниципального района Комплекса ГТО | Декабрь 2014г. | Управление образования, ИДЦ, РМО учителей физкультуры , ДЮСШ |
|  | Мониторинг результатов прохождения испытаний физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2015-2016 учебный год (январь, май) | Образовательные организации муниципальный совет по внедрению Комплекса ГТО |
|  | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций и посещающих спортивные секции выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО. | до 15 декабря 2015 года | Управление образования |
|  | Включение в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Сеченовского муниципального района, физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО, в том числе совместные с международным движением «Спорт для всех». | весь период | Управление образования |
|  | Разработка плана PR-мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций Комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках международного движения «Спорт для всех». | 2014-2017гг. (декабрь) | Управление образования, ДЮСШ, образовательные организации |
|  | Проведение обучающих семинаров по организации и проведению тестирования для: |  | Управление образования , ИДЦ, ДЮСШ |
|  | - обучающихся образовательных организаций; | до 01 марта 2015 года; |  |
|  | - лиц, занятых трудовой деятельностью; | до 1 декабря 2015 года; |  |
|  | - призывной молодежи; | до 15 ноября 2016 года; |  |
|  | - обучающихся образовательных организаций, относящихся к специальным медицинским группам; | до 15 декабря 2016 года |  |
|  | - неработающего населения и пенсионеров. |  |  |
|  | Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность в образовательных организациях Сеченовского муниципального района, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. | март 2015г. | Управление образования |
|  | Составление и ведение районного реестра спортивных площадок, приспособленных для сдачи норм ВФСК ГТО. | 2015-2017 годы | Управление образования |
|  | Участие в реализации проекта по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок в образовательных организациях Сеченовского муниципального района. | 2016-2017 годы | Управление образования; образовательные организации района |
|  | Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, образовательных организаций, связанной с внедрением ВФСК ГТО в Сеченовском муниципальном районе. | март 2015год | Управление образования, ИДЦ |
|  | Участие в областных совещаниях «Организация сдачи норм ГТО в образовательных организациях». | 2014-2017гг. по мере проведения | Управление образования, ИДЦ, ДЮСШ |
|  | Организация и проведение муниципального этапа конкурса фоторепортажей «ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций | 2015-2017гг. по мере проведения | Управление образования, образовательные организации |
|  | Проведение районного интернет-конкурса плакатов «ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций. |  |  |
|  | Внесение в перечень грантов (премий) Главы Администрации номинацию «Олимпийская надежда» по образовательным организациям за успехи по введению Комплекса ГТО. | 2015-2017 (ежегодно) | Управление образования |
|  | Разработка, согласование и тиражирование методических рекомендаций, зачётных книжек ГТО, буклетов и плакатов с тестами Комплекса | Март 2015 | Управление образования, спорткомитет, образовательные организации |
|  | Разработка графиков сдачи испытаний образовательными организациями | Ноябрь, март | Муниципальный совет по внедрению. Комплекса ГТО. |
|  | Создание и ведение информационного банка данных о ходе сдачи тестовых документов | С декабря 2014г. | Управление образования, ДЮСШ, образовательные организации |
|  | Торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях района | 2015-2017 г. 1 раз в год (май) | Образовательные организации |
|  | Торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений Комплекса ГТО в рамках Дня физкультурника, Дня Здоровья | 2015-2017 1 раз в год согласно плану мероприятий | Управление образования, спорткомитет Образовательные организации |
|  | Освещение сдачи норм Комплекса ГТО в средствах массовой информации и на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций | Весь период | Управление образования, образовательные организации |
|  | Организация и проведение Единых дней сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2014-2015 учебный год (декабрь, апрель) | Управление образования, спорткомитет, ДЮСШ, образовательные организации |
|  | Проведение научно-практической конференции по обобщению и распространению опыта внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях района, в т.ч. в рамках празднования 85-летия ГТО | 2015-2017 ( 1 раз в 2 года) | ИДЦ, Костюшова А.А. Анисимова Е.Н. Давыдов А.А. |
|  | Проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях | Ежегодно до 01 марта с 2016 года | Управление образования, образовательные организации |
|  | Разработка и проведение муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Комплекса ГТО в образовательных организациях, участие в конкурсах регионального и Всероссийского уровней | Ежегодно до 01 марта с 2016 года | Управление образования, ИДЦ |
|  | Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию работников образовательных организаций к выполнению нормативов и требований Комплекса ГТО | до 01.02.2015 | Управление образования, образовательные организации |
|  | Включение показателей реализации Комплекса ГТО в целевые показатели для оценки эффективности деятельности образовательных организаций. | до 01 марта 2017 года | Управление образования |